Méthodologie / Check-List de Création & Suivi d'un Projet – Mission

MAJ – Mai 2015 (SB)

|  | Création d'un Projet-Mission |
| --- | --- |
| CS | Remplit sous SharePoint le Formulaire de Demande de création de mission |
|  | Donne ses notes de réunion ou d'entretien téléphonique à scanner au GDM |
| GDM | Création de la mission sous SI"6" à partir des éléments fournis dans le Formulaire de Demande de création de mission : Gestion des sociétés, si applicable et Gestion des projets et missions (Affectation d'un numéro de mission) |
|  | Complète les éléments réservés au GDM dans le Formulaire de Demande de création de mission (Intitulé du Dossier Rouge / Numéro de mission et date d'attribution) |
|  | Word : Crée le répertoire de la mission via le Script "Documentation Processus" dans W: /… Note : Le répertoire doit être supprimé, une fois la mission basculée sous SharePoint |
|  | SharePoint : Créé d'un nouveau site SharePoint (une nouvelle mission) / Bascule les documents utiles du répertoire Word dans les répertoires du site SharePoint / Met à jour la Mire de la mission et la Liste des Missions / Ajoute la documentation client si applicable et scanne les notes du Consultant Responsable |
|  | Outlook : Créé le répertoire Outlook de la mission (Intitulé du Dossier Rouge) |
|  | "0_Missions.xls" Onglet "Planification" Création de la ligne Projet - Cliquer sur Macro Jaune (stade Projet) |
|  | "Portail Sunnikan" : Vérifie la création de la mission + compléter le Consultant (Responsable et Affecté) |
| ASS | Outlook : met à jour les coordonnées de l'interlocuteur |
|  | Création d'un Devis |
| GDM | Prépare le devis pour le CS selon ses instructions |
| CS | Renseigne la Mire de la Mission lors de l'envoi d'un devis + Met une copie du Devis envoyé dans le Dossier Rouge |
|  | Met le Gestionnaire de Missions en copie du mail de l'envoi du devis au Client pour information |
|  | "0_Missions.xls" Onglet "Planification" indique jours contrat, prix par journée et budget total |
|  | Acceptation ou Refus d'un Devis |
| CS | Renseigne la mire de la mission par "Devis accepté" ou "Devis refusé/Abandons" et transfère au besoin le mail au GDM |
|  | Met à jour la planification "0_Missions.xls" Onglet "Planification": Si acceptation : Création de la ligne et clique sur la Macro Verte (stade Mission) pour mettre à jour - Si Refus : Suppression de la ligne |
|  | Valide la MAJ de SISC et la Planification des factures par retour de mail au GDM |
| GDM ASS | SI "6" : MAJ SISC : Si acceptation : Date passage projet en mission, les tâches TicTac) et la Planification des factures à faire valider par mail au CS (Prestations et Frais de mission) – Si Refus : Passe à l'étape clôture |
|  | Créé le Dossier Rouge Mission (étiquette reprenant l'intitulé du Dossier Rouge) |
|  | Projet non réalisé : Clôture/Archivage |
| CS | Signale au GDM dans la Liste des missions sous SharePoint et dans la Mire de la Mission "Mission non réalisée (Abandonnée/Refusée) (NR)" |
|  | "0_Missions.xls" Onglet "Planification": Supprime la ligne du projet / mission |
| GDM | Outlook : Déplace les mails du répertoire Outlook de la mission vers le répertoire mails dans les "Archives SUNNIKAN" puis supprime le répertoire Outlook de la mission |
|  | Clôture : Mentionne NR sur le Dossier Rouge et le classe aux archives |
|  | Mission terminée : Pré-clôture et Clôture/Archivage |
| CS | Vérifie et valide le Facturable de la mission via le Portail |
|  | Complète le Bilan de la Mission sous SharePoint et fait le tri dans le Dossier Rouge et le Dossier Vert |
|  | Signale au GDM dans la Liste des missions sous SharePoint et dans la Mire de la Mission "Mission terminée (C)" |
|  | "0_Missions.xls" Onglet "Planification": Supprime la ligne du projet / mission |
| GDM | Pré-clôture : Outlook : Déplace les mails du répertoire Outlook de la mission vers le répertoire mails dans les "Archives SUNNIKAN" de la mission puis supprime le répertoire Outlook de la mission |
|  | Pré-clôture : Si mission terminée avec des paiements en attente : Mentionne C sur le Dossier Rouge en haut à droite et classe le Dossier Rouge dans l'armoire chez l'Assistante (2ème étage : en attente de paiement) |
| ASS | Enregistre les avis de paiement et les remet au GDM pour classement |
| GDM | Vérifie les paiements via le Portail et classe les avis de paiement avec les factures correspondantes. Si tout est payé, procède à l'étape de clôture. Autrement remet le DR dans l'armoire chez l'Assistante (2ème étage : en attente de paiement) |
|  | Clôture : SI "6" : MAJ SISC - Date de fin de projet /mission et Date de clôture du dossier quand tous les paiements ont été effectués et classe le Dossier Rouge aux archives |

_____