| Affecté | Responsable | Action | Temps estimé | Échéance | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AV | Rédaction d'une méthodologie de capitalisation | 0.5 jour | 20 mai 2011 | x |
|  | GM | Validation de la méthodologie de capitalisation | 0.25 jour | 23 mai 2011 | x |
|  | AV | 1) Mettre à jour le manuel de Recherche Biomédicale | 16 jours | Début juillet 2011 |  |
| SV | AV | - Faire le tri dans les fichiers SR du manuel "RechBiom" via SharePoint +++ : - Ajouter une majuscule dans le nom des fichiers - Identifier les SR en doublon ou obsolète | 1 jour | 27 mai 2011 |  |
| SV | AV | - Créer une liste de l'ensemble des SR au format Excel, incluant : - Un titre et des références en en-tête et pied de page (pour l'impression) - Le nom de la SR - Le nom du fichier de la SR - Quatre colonnes |  | 30 mai 2011 |  |
|  | AV | - Identifier les versions de textes de référence à mettre à jour dans le contenu des SR et remplir le plan d'actions approprié | 0.5 jour | 30 mai 2011 |  |
| SV/SB | AV | - Mettre à jour les versions des textes de référence dans le contenu des SR | 4 jours | 10 juin 2011 |  |
|  | AV | - Identifier les textes à archiver (afin de les transférer dans le répertoire archives) conformément à la méthodologie validée | 1 jour | 31 mai 2011 |  |
| SV/SB | AV | - Intégrer dans le répertoire "archives" les versions de textes obsolètes (via Share-Point) | 0.5 jour | 03 juin 2011 |  |
| SV | AV | - Identifier les SR concernées par chaque texte devant être archivé, à l'aide de l'outil SharePoint "Site" / Liens Hypertextes | 1 jour | 07 juin 2011 |  |
| SV/SB | AV | - Supprimer des SR les textes archivés (versions obsolètes et/ou projets) conformément à la méthodologie validée | 2 jours | 17 juin 2011 |  |
| GM | AV | - Identifier les SR nécessitant une mise à jour dans leur contenu / capitalisation + approfondie | 3 jours | 17 juin 2011 |  |
| GM | AV | - Mettre à jour les SR identifiées comme nécessitant une mise à jour / capitalisation + approfondie | 4 jours | 30 juin 2011 |  |