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Liste de Contrôle
Modifications à effectuer :


	Nom de l'article
	Nom des liens (dans le texte)
	Avant projet Loi Huriet
	Validation du texte / JO
	Commentaires

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Rythme moyen de la validation : 15 articles par semaine (1 journée de travail))
NB : le numéro suivant le mois indique le numéro de la semaine


	
PLANNING DE VALIDATION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU CSP ET MISE A JOUR MANUELS OPERATIONNELS EN PARALLELE


	NOM
	TEMPS DE TRAVAIL ESTIME

	ECHEANCE 
	VALIDATION 
( gel de la base, daté et signé par GM )

	PARTIE I, LIVRE I, TITRE II : Recherches biomédicales
45 articles
	
	
	

	
	
	
	

	PARTIE V, LIVRE I, TITRES I ET II : Médicaments à usage humain
60 articles
	
	
	

	MO
	
	
	

	PARTIE V, LIVRE III : AFFSSAPS
30 articles
	
	
	

	MO
	
	
	

	PARTIE IV : Professions de Santé LIVRE I :Professions médicales
120 articles
	
	
	

	MO
	
	
	

	PARTIE IV : Professions de Santé LIVRE II : Professions de la Pharmacie
90 articles
	
	
	

	MO
	
	
	

	PARTIE I, LIVRE IV : Administration générale de la Santé
45 articles
	
	
	

	MO
	
	
	

	PARTIE V, LIVRE II : Dispositifs médicaux
15 articles
	
	
	

	MO
	
	
	

	PARTIE I, LIVRE I, TITRE I et III : droits des personnes et génétique
30 articles
	2 Semaines
	Août 2
(2001)
	

	MO
	1 semaine
	
	

	PARTIE I, LIVRE II : éléments et produits du corps humain
300 articles
	14 Semaines
	Décembre 1
(2001)
	

	MO
	4 semaines
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