| AVANT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clos | Poste | Commentaires | Actions |
|  | DÉMÉNAGEUR | Devis/délais |  |
|  | NOUVEAUX LOCAUX | Établir les plans et décider de l'aménagement |  |
|  | DOCUMENTS/INFOS SUNNIKAN | J-4 semaines | Lancer impression de : Papier à en-tête Cartes de visite |
|  | ASSURANCE | J-4 semaines | Informer les assurances du changement d'adresse Assurance des nouveaux locaux |
|  | CLIENTS | J-4 semaines | Mailing pour prévenir clients : papier/électronique ? |
|  | PREFECTURE | J-4 semaines | Prévenir préfecture de Créteil pour changement K-Bis |
|  | CARTONS |  | Obtenir cartons/scotch de l'entreprise de déménagement |
|  | ALARME |  | Mise en place système d'alarme des nouveaux locaux |
|  | Impôts Assurances ACMS URSSAF (consultants+GM) UGRC/AGIRC CNAV CRAMIF GARP Banque Mutuelle UMC Mutualité Française ORGANIC (GM) RAM (GM) France Telecom Orange CNIL |  |  |
|  | Devis déménageur Répartition des bureaux Prévenir les administrations Prévenir les clients La Poste (suivi du courrier) France Telecom (transfert de ligne) |  |  |

| AVANT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TELEPHONIE 01 55 97 13 13 (Standard) 01 55 97 13 14 (FAX) 01 55 97 13 15 (AV) 01 55 97 10 80 (FAN) 01 55 97 10 81 01 55 97 10 82 (DP) 01 55 97 10 83 (EZ) 01 55 97 10 84 (CM) 01 55 97 10 85 (GM) 01 55 97 10 86 01 48 86 59 23 (ADSL) | J-4 semaines | 25 €/ligne de frais de conservation du numéro |
|  |  |  | Prévenir France Télécom |
|  |  |  | Changement France Télécom |
|  | ARONE | J-3 semaines | Valider le contrat de sous-location d'Arone |
|  | MISE EN CARTON | J-3 semaines | Commencer à ranger/trier (si bcp de destruction, faire appel à une société spécialisée ???) Identification cartons/consultant ? (archives/missions/bureau/administratif) Numéroter cartons/meubles/armoires et indiquer dessus le bureau où ils sont destinés dans les nouveaux locaux (prévoir plan pour déménageurs avec numérotation des bureaux) Listing des cartons |
|  | BANQUE | J-2 semaines | Changement d'agence ? Assurances |
|  | LA POSTE | J-2 semaines | Suivi du courrier |
|  | NOUVEAUX LOCAUX | J-1 semaine | Ménage avant arrivée des bureaux ?? |
|  | REFRIGERATEUR | J-3 | Vider et débrancher |
|  | CARTONS | J-3 | Les regrouper |
|  | TELEPHONIE | J-3 | Vérifier branchements |
|  | DOCUMENTS/INFOS SUNNIKAN | J-3 | MAJ site Internet MAJ Cartes de visite OUTLOOK Site internet |
|  | CARTONS | J-1 | Mise en carton des dernières affaires de chacun Chaque consultant prend avec lui son PC portable/câble réseau/Palm/Chargeur batterie |
| Jour J |  |  |  |
|  | DEMENAGEURS |  | Préparer itinéraire pour aller aux nouveaux locaux |
|  | INFORMATIQUE |  | Câblage Sauvegarde Mise en place des serveurs |
| APRES |  |  |  |
|  | Accueil | J+1 | POT |
|  | Administration |  | Prévenir TRESORERIE et CENTRE DES IMPOTS |